## lfd.
Projektplan | [18 empty] | 20xxxxxxx Projektbezeichnung
Bearbeiter | Name PL | [15 empty] | Stand | Datum eintragen
Kunde : | Kunde | Gluth Systemtechnik GmbH
Lieferort: |  | Projektleitung: | [15 empty] | 09421-544-XX
Fertigungsplanung: |  | Mechan. Konstruktion: | [15 empty] | 09421-544-XX
Telefon: |  | Software: | [15 empty] | 09421-544-XX
Angebot-Nr.: |  | Elektr. Konstruktion: | [15 empty] | 09421-544-XX
Auftrags-Nr.: | xxxxxx | Montage: | [15 empty] | 09421-544-XX
P.Nr. | xxx | Elektrik: | [15 empty] | 09421-544-XX
[19 empty] | 2023 | [55 empty] | 2024 | [51 empty] | 2025 | [51 empty] | 2026
Arbeitsgang |  | Info/Prozess | Abteilungen/ Verteiler | [13 empty] | Status | Verantwortung | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  |  | Dezember |  |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Projektübersicht |  |  | technischer Vertrieb | Mechanische Konstruktion | Elektrische Konstruktion | Softwareentwicklung / Inbetriebnahme | Mechnik | Elektrik | Teilefertigung | Einkauf | Projektmanagment | Assistenz PM/TV | technische Leitung | kaufmänische Leitung | Betriebsleitung | Kunde | Status | Verantwortung
| Projektübersicht zum Projektstart/Angebotsphase | [78 empty] | Projektübersicht zu Beginn der Projektes bleibt unverändert
| Projektübersicht im Verlauf des Projektes | [84 empty] | Projektübersicht im Verlauf eines Projektes => Meilenstein Rot
Entwicklungsphase | [16 empty] | in Bearbeitung
Technischer Vertrieb | [16 empty] | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Bestellung ist eingegangen und verteilt | [11 empty] | X |  |  |  |  | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
Projektspezifische Infos wurden verteilt => ESD, EX geschützt usw. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
Angebot auf Grundlage der Bestellung ist vohanden |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
Vertragsprüfung wurde durchgeführt | [10 empty] | X | X | X | X |  |  | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
Vorgabewerte aus der Kalkulation wurden übergeben | [11 empty] | X |  |  |  |  | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
Aktuelles Lastenheft vorhanden und verteilt |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
Projekt und Auftragsnummern wurden angelegt |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
Grobterminplan wurde durch technischen Vertrieb übergeben | [10 empty] | X | [5 empty] | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
Termin und Einladungen für Kick-Off Abteilungsleiter wurden verteilt |  | Verteiler Kick off |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
Auftragsbestätigung wurde erstellt (Zahlungsbedinungen wurden geklärt) | [10 empty] | X | X | X | X |  |  | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
Ansprechpartner Kunde wurde intern verteilt |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
Kundenbauteile sind vorhanden und der Stand dokumentiert |  |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | in Bearbeitung | Technischer Vertrieb
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Projektmanagment | [16 empty] | in Bearbeitung | Projektleiter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Projektplan inkluisve OPL-Liste wurde erstellt und verteilt |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | in Bearbeitung | Projektleiter
Terminplan an Kunden übermittelt | [15 empty] | X | in Bearbeitung | Projektleiter
Projektteamleiter sind bekannt und wurden übermittelt | [10 empty] | X | [5 empty] | in Bearbeitung | Abteilungsleiter
Termin und Einladungen für Kick-Off PTL m/e Konstruktion und Software wurden verteilt |  |  | X | X | X | X | [10 empty] | in Bearbeitung | Projektleiter
Rückmeldung der Plankosten durch die PTL/AL | [10 empty] | X | [5 empty] | in Bearbeitung | Abteilungsleiter
Übertrag Stunden in die Vorlage Leistungsanalyse | [10 empty] | X | [5 empty] | in Bearbeitung | Projektleiter
Termin für interne Regelrunden wurden festgelegt |  |  |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | X |  | in Bearbeitung | Projektleiter
Termin für externe Regelrunden wurden festgelegt |  |  |  | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | in Bearbeitung | Projektleiter
Anforderung der AV Liste |  |  |  | X | [12 empty] | in Bearbeitung | Projektleiter
Anforderung benötigte Vorlagen Software bei Kunde | [5 empty] | X | [10 empty] | in Bearbeitung | Projektleiter
Anforderung Kundebauteile für Umsetzungphase/Inbetriebnahmephase und Vorabnahme | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X | in Bearbeitung | Projektleiter
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Mechanische Konstruktion | [16 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Projektstruktur in Abstimmung mit elektrischer Konstruktion und Software angelegt |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Konzeptphase und konstruktive Konzeptvorstellung intern |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Freigabe der Konstruktion inkl. Layoutplanung durch Kunden |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Ablaufbeschreibung der Anlage (Taktzeit) |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Hardwareübergabe bestehend aus // E_A Übergabedokument// Infos Antriebstechnik und sonsitge prozessbezogene Kaufteile |  |  |  |  | X | [11 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Fertigstellung und Detaillierung |  |  |  | X | [12 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Übergabe Stückliste mit Terminvorgaben | [8 empty] | X | X | [6 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Übergabe Zeichnungen in PDF und in Step | [8 empty] | X | [7 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Freigabe aller Baugruppenzeichnungen in Profile | [6 empty] | X | [9 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Projektspezifische Infos wurden verteilt => ESD |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Risikobeurteilung erstellt |  |  |  | X | [12 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Erstellung Pneumatikplan und abspeichern auf Server | [6 empty] | X | [9 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Erstellen AV Liste | [6 empty] | X | X | [8 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Daten zur Robotersimulation weiterleitet | [5 empty] | X | [10 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Einrichtteile und Teachteile wurden konstruiert und beschafft | [5 empty] | X | X | [9 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Elektrische Konstruktion | [16 empty] | in Bearbeitung | elektrische Konstruktion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Erstellung der EA-Liste und Verteilung dieser => Funktionstexte in Deutsch und Englisch? => Aktuell in Klärung wer? | [5 empty] | X |  | X | [8 empty] | in Bearbeitung | elektrische Konstruktion
Erstellung der Stücklisten und Freigabe dieser durch Kunde | [15 empty] | X | in Bearbeitung | elektrische Konstruktion
Beschaffung Kaufteile | [9 empty] | X | [6 empty] | in Bearbeitung | elektrische Konstruktion
Erstellung E-Plan und Übergabe an Elektroabteilung | [7 empty] | X | [8 empty] | in Bearbeitung | elektrische Konstruktion
Überarbeiten und Ergänzen der Übergabedokumentation |  |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | in Bearbeitung | elektrische Konstruktion
Erstellung SI-Programm und Übergabe an Software? | [5 empty] | X | [10 empty] | in Bearbeitung | elektrische Konstruktion
in Bearbeitung
Mechanik/Elektrik | [16 empty] | in Bearbeitung | Montage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Einladung für Erabeitung AV Liste versenden | [5 empty] | X |  | X | [8 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
Erarbeiten AV Liste | [5 empty] | X |  | X | [8 empty] | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Kaufteilbeschaffung Langläufer | [16 empty] | in Bearbeitung | Einkauf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Anfrage von "Langläufern" und Bestellung dieser |  |  |  | X | X | [11 empty] | in Bearbeitung | Einkauf
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Beschaffungsphase | [16 empty] | in Bearbeitung
Kaufteilbeschaffung Mechanik | [16 empty] | in Bearbeitung | Einkauf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Bereitstellung Baugruppen nach Terminierung mechanische Konstruktion | [6 empty] | X | [9 empty] | in Bearbeitung | Einkauf
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Kaufteilbeschaffung Elektrik | [16 empty] | in Bearbeitung | Einkauf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Bereitstellung Elektrik nach Terminierung elektrische Konstruktion | [7 empty] | X | [8 empty] | in Bearbeitung | Einkauf
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Fertigung mechanisch | [16 empty] | in Bearbeitung | Teilefertigung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Bereitstellung Baugruppen nach Terminierung mechanische Konstruktion | [6 empty] | X | [9 empty] | in Bearbeitung | Teilefertigung
Info an Elektrik bezüglich Prüfung Teileeingang ESD | [7 empty] | X | [8 empty] | in Bearbeitung | Teilefertigung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Umsetzungsphase | [16 empty] | in Bearbeitung | [46 empty] | Alte Meilensteinplanung bleibt blau. Verschiebungen werden "Rot makiert"
Projektmanagment | [16 empty] | in Bearbeitung | Projektleiter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52
Einladung Kick Off PTL Mechanik/Elektrik |  |  |  | X | X | X | X | X | [8 empty] | in Bearbeitung | Projektleiter
Montage - Montage Baugruppe und mechanischer Aufbau | [16 empty] | in Bearbeitung | Montage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52
Vorinsatallation von Einzelstationen an der Werkbank | [16 empty] | in Bearbeitung | Mechanik
Aufbau Grundgestell und Einbau Einzelstationen Freigabe Elektrik zur Installation | [7 empty] | X | [8 empty] | in Bearbeitung | Mechanik
Stationen pneumatisch verschlaucht | [7 empty] | X | [8 empty] | in Bearbeitung | Mechanik
Stationen grob eingerichtet | [5 empty] | X |  | X | [8 empty] | in Bearbeitung | Mechanik
Info an mechanische Konstruktion bezüglich Änderungen |  |  |  | X | [12 empty] | in Bearbeitung | Mechanik
Anschluß Luft/Medium | [16 empty] | in Bearbeitung | Montage
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Elektrik Schaltschrankbau / Fertigung Elektrik | [16 empty] | in Bearbeitung | Elektrik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Materialkontrolle durchgeführt |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | in Bearbeitung | Elektrik
Installationsmaterial bestellt (Kabelkanal, Kabel) INFO | [7 empty] | X | [8 empty] | in Bearbeitung | Elektrik
Klemmkästen fertig montiert und verdrahtet => Bereit zum Einbau Anlage | [6 empty] | X | [9 empty] | in Bearbeitung | Elektrik
Schaltschrank fertig verdrahtet => Bereit zum Einbau | [6 empty] | X | [9 empty] | in Bearbeitung | Elektrik
Anlage fertig verdrahtet und geprüft | [5 empty] | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | in Bearbeitung | Elektrik
Anlage fertig beschildert | [16 empty] | in Bearbeitung | Elektrik
Prüfungen an der Anlage durchgeführt und weitergabe Dokumentation |  |  |  | X | [12 empty] | in Bearbeitung | Elektrik
Anlagenversorgung angeschlossen (Strom, Netzwerk) | [5 empty] | X | X | [9 empty] | in Bearbeitung | Elektrik
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Softwareentwickling | [16 empty] | in Bearbeitung | Softwareentwicklung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Softwareerstellung Handfunktionen möglich | [6 empty] | X | X | [8 empty] | in Bearbeitung | Softwareentwicklung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Inbetriebnahmephase in Straubing | [16 empty] | in Bearbeitung
Projektmanagment | [16 empty] | in Bearbeitung | Projektleiter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52
Klärung Themen Vorabnahme mit Kunde und Kriterien verteilen |  |  |  | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | in Bearbeitung | Projektleiter
Beschaffung Kundenbauteile in ausreichender Stückzahl für die Inbetriebnahme | [15 empty] | X | in Bearbeitung | Projektleiter
Planung Wiederaufbau beim Kunden | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | in Bearbeitung | Projektleiter
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Mechanik/Elektrik/Inbetriebnehmer/elektrische Konstruktion - Inbetriebnahme Anlage | [16 empty] | in Bearbeitung | Mechanik/Elektrik/Software | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52
Grundinbetriebnahme durchgeführt siehe Definition Grundinbetriebnahme | [5 empty] | X | X | [9 empty] | in Bearbeitung | Elektrik
Sicherheitssoftware in die Sicherheits-SPS eingespielt | [5 empty] | X |  | X | [8 empty] | in Bearbeitung | elektrische Konstruktion
E/A-Check durchgeführt | [5 empty] | X | X | [9 empty] | in Bearbeitung | Elektrik
Verfahren der Aktoren über Bedienoberfläche möglich | [6 empty] | X | X | [8 empty] | in Bearbeitung | Softwareentwicklung
mechanisches einstellen der Aktoren und Sensoren der Stationen | [5 empty] | X | X | [9 empty] | in Bearbeitung | Montage
Inbetriebnahme der Einzelstationen (Roboter, Geräte, Station) | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | in Bearbeitung | Inbetriebnahme
Verbundlauf der Anlage wurde durchgeführt | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | in Bearbeitung | Inbetriebnahme
Fähigkeitsmessungen wie in "Nachweis Cg, Cgk, Grr" beschrieben durchgeführt |  |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | in Bearbeitung | Inbetriebnahme
Leistungsläufe terminiert und durchgeführt | [5 empty] | X | X | [9 empty] | in Bearbeitung | Projektleiter
Vorabnahmekriterein überprüft und erreicht | [10 empty] | X | [5 empty] | in Bearbeitung | Mechanik/Elektrik/Software
Vorabplanung Lieferung und Bestellung Lastwagen | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | in Bearbeitung | Montage
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Mechanische Konstruktion | [16 empty] | in Bearbeitung |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Medienplanung, Informationen an den Kunden weitergeleitet | [15 empty] | X | in Bearbeitung | mechanische Konstruktion
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Beistellungen (Ausprobeteile usw…) | [16 empty] | in Bearbeitung | Kunde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Abstimmung über benötigte Bauteile sowohl für den Kunden als auch für interne Zwecke | [5 empty] | X | X | [8 empty] | X | in Bearbeitung | Projektleiter
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Erzeugnisse zur Ausprobe in Straubing | [16 empty] | in Bearbeitung | Kunde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Ausprobeteile 1 | [16 empty] | in Bearbeitung
Ausprobeteile 2 | [16 empty] | in Bearbeitung
Ausprobeteile 3 | [16 empty] | in Bearbeitung
Nachweis Cg, Cgk, Grr / Leistungsläufe im Vorfeld der Vorabnahme | [16 empty] | in Bearbeitung |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Lieferphase | [16 empty] | in Bearbeitung
Projektmanagment | [16 empty] | in Bearbeitung
Anlage Prozesse dokumentieren (Foto) | [5 empty] | X | X | [9 empty] | in Bearbeitung | Projektleiter
Anforderung Fotograf | [5 empty] | X | X | [9 empty] | in Bearbeitung | Projektleiter
Mechanik | [16 empty] | in Bearbeitung |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Inbetriebnahmephase Kunde | [16 empty] | in Bearbeitung
Softwareentwickling | [16 empty] | in Bearbeitung |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Schulungen mit Kundenpersonal durchgeführt und Nachweis unterschrieben |  |  |  | X | [11 empty] | X | in Bearbeitung | Softwareentwicklung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
Wiederaufbau und Inbetriebnahme | [16 empty] | in Bearbeitung |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
in Bearbeitung
M7 Endabnahme | [16 empty] | in Bearbeitung |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
MS-F_Projektplan: Rev.: 2 / 01.07.2024 / Gruber Stefan
Abkürzungen MK = Mechanische Konstruktion EKo = Elektrische Konstruktion EK = Einkauf TF = Teilefertigung Mo = Montage El = Elektrik S = Softwareentwicklung / Inbetriebnahme
Änderung: Datum Name
Montage AT 1
Montage AT 2
Montage AT 3
100
600
200
300
400
500
700
1
2
3
4
6
5
7
3
1800
400 3051 60T€
270 1104 500
700
160 120 60
2
3
4
1
6
1800
400 3051 60T€
270 1104 500
700
160 120 60
2
3
4
1
6
4
6
3
2
Note on CW154: Gruber Stefan: Alte Meilensteinplanung bleibt blau. Verschiebungen werden "Rot makiert"

## - OPL
A07616000 Dräxlmaier Kabelvormontage OPL Liste | [10 empty] | Grs
MS-F_Projektplan: Rev.: 2 / 01.07.2024 / Gruber Stefan
Spalte1 | MODUL | Beschreibung Thema (Problem, Feststellung, Ursache) | Aufgabe / Maßnahme / Kommentar | Verantwortung | Termin | Status | Bemerkung | Kosten | Priorität | eingetragen von | eingetragen am | erledigt
Open Questions to Dräxlmaier
1 | ST01 | Poka Yoke: Insert only in the correct orientation? (Only if cable ends are not identical?) | most important is the shortest one | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
2 | ST01 | Alignment of the cable important (marking on the insulation or similar)? | no marking | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
3 | ST01 | Insertion: Automatic stop at correct insertion height -> Ergonomics & work safety? -> Hand/foot switch or similar (risk of trapping?) | autmatic clamp, with sensor detect | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
4 | ST02 | How many millimeters are to be stripped (min 2mm - max 20mm?) and with what tolerance (+-0.2mm?): Which stripping lengths for which diameter? | Je nach Order anders | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
5 | ST02 | Deviations from this? -> Insertion overhang of the cable depending on this | Je nach Order anders | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
6 | ST02 | Which cross-sections are mainly produced; can 25 and 35mm2 be realized by converting or similar? |  |  |  | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
7 | ST03 | How is your crimp shoe fed? (bulk material, tape, etc.?) |  |  |  | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
8 | ST03 | Should different cable lugs be fed or only one at a time? |  |  |  | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
9 | ST03 | Is the alignment of the cable lugs to each important? If yes: Is testing of the alignment required? |  |  |  | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
10 | ST03 | Is an integrated crimp force analysis for each process required? |  |  |  | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
11 | ST04 | Bending: Angular deviation? Which angle, only 60 and 70° negative angle? Angle via fixed, interchangeable jaws sufficient? Preferred angle or bending direction? | +-90° in 1° | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
12 | ST05 | Soldering time & cooling dependent on cross-section! (Bottleneck! Just for information) |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
13 | ST05 | How high can the temperature be that the workers are allowed to touch? Is temperature monitoring necessary? | keine konkrete Antwort | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
14 | ST06 | Vision system: Why 360° system? What must be monitored (limitation possible? E.g. only bending or only tinning)? | Min. 2 Kameras, 1x Kabelschuh von "oben" und von der Seite für Winkel | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
15 | ST07 | Option ST07: currently not considered (Just for information) | Soll mit im Angebot sein, Bestellung je nach Preis | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
16 | ST08 | Output: Free falling in crate sufficient? | kann einfach frei in die Box fallen | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
17 | General | Autonomy time? | every 2h pause | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
18 | General | Cycle time: 6 sec; depending on cable cross-section -> soldering station! Larger cross-section needs more time for soldering and cool down! Do you have the possibility to enlarge the cycle time depending on cable cross-section? | 6sek sollen eingehalten werden, 25 sek sind nicht so wichtig | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
19 | General | General: Remote access allowed? | Yes | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
Open Questions to Dräxlmaier NEW SPECIFIKATION
20 | cutting | Diferent length specifications: side 9;: 300-15mm, side 23: 500-2000mm |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
21 | cutting | wire spool: Diameter, wheigt, length of wire, inner diameter of spool |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
22 | cutting | Whatd do you mean by "declinige with at least 4+5 rolls? |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
23 |  | material cable lug? Force required for bending |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
24 |  | Tinning after bending! Is a different sequence permitted? How far can the cable lug be bent in the + direction and is it still possible to tin it? |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
25 |  | How does the shrink sleeve arrive at the system? Continuous material and it has to be cut to length? Can the shrink sleeve still be fitted if the cable lug is already crimped? Or does the shrink sleeve have to be pulled onto the cable first? |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
26 |  | We need all CAD Doks if possible and available listed in table 7 | Arrived | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
27 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
28 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
Open Questions to Dräxlmaier NEW SPECIFIKATION 24.04.2025
30 |  | Shrink sleeve is only on Side 1? |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
31 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
32 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
33 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
34 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
35 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
36 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
37 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
38 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
39 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
40 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
41 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
42 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
43 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
44 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
45 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
46 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
47 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28
48 |  |  |  | Kunde | 2024-10-29 | in Bearbeitung |  |  |  | Schwingel | 2024-10-28

## Plus_Minus_Liste
|  |  |  | 20 +/- Liste | 20… Projektnahme | [7 empty] | MS-F_Projektplan: Rev.: 2 / 01.07.2024 / Gruber Stefan
[5 empty] | Aufgenommen |  | Mehrung | Minderung | Zustimmung
Nr. | Station/Modul | Prozess | Bechreibung des Themas | Restultierende Mehrleistungen/ Minderleistungen | durch | am | + | - | Werk | Einkauf | Begründung / Bemerkungen | Angebot Gluth | Angebotsnr. Gluth
1 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
2 | [8 empty] | OK | offen |  | offen
3 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
4 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
5 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
6 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
7 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
8 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
9 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
11 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
12 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
13 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
14 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
15 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
16 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
17 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
18 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
19 | [8 empty] | offen | offen |  | offen
[5 empty] | Plus Mehrkosten* |  | 0 |  |  | V | Datum / Ersteller | Bemerkung | Bemerkung
[5 empty] | Rabatt | 0% |  | 0 |  | 1
[5 empty] | Minus Minderung (Übernahme GLUTH) |  |  | 0 |  | 2
[5 empty] | Gesamtmehrkosten | netto* | 0 |  |  | 3
[5 empty] | *Unverhandelt |  |  |  |  | 4
5
[5 empty] | Bestellsumme |  | 0 |  |  | 6
[5 empty] | Minderung |  | 0 |  |  | 7
[5 empty] | Auftragssumme neu |  | 0 |  |  | 8
[5 empty] | Mehrkosten offen* |  | 0 |  |  | 9
[5 empty] | Gesamtkosten* |  | 0 |  |  | 10

## Einsatzplanung_2023
Einsatzplanung
MS-F_Projektplan: Rev.: 2 / 01.07.2024 / Gruber Stefan
Ansprechpartner Kunde |  | 20 | [5 empty] | Grs: xx.xx.2023
[5 empty] | Verwaltung |  |  | PL | M-Kon | Mechanik | Software |  | Elektrik
| Mai | KW |  | Datum: | Handy | FZG | Hotel |  |  |  |  | Neblicht P.
|  | 18 | Mo | 2023-05-01
|  |  | Di | 2023-05-02
|  |  | Mi | 2023-05-03
|  |  | Do | 2023-05-04
|  |  | Fr | 2023-05-05
|  |  | Sa | 2023-05-06
|  |  | So | 2023-05-07
|  | 19 | Mo | 2023-05-08
|  |  | Di | 2023-05-09
|  |  | Mi | 2023-05-10
|  |  | Do | 2023-05-11
|  |  | Fr | 2023-05-12
|  |  | Sa | 2023-05-13
|  |  | So | 2023-05-14
|  | 20 | Mo | 2023-05-15
|  |  | Di | 2023-05-16
|  |  | Mi | 2023-05-17
|  |  | Do | 2023-05-18
|  |  | Fr | 2023-05-19
|  |  | Sa | 2023-05-20
|  |  | So | 2023-05-21
|  | 21 | Mo | 2023-05-22
|  |  | Di | 2023-05-23
|  |  | Mi | 2023-05-24
|  |  | Do | 2023-05-25
|  |  | Fr | 2023-05-26
|  |  | Sa | 2023-05-27
|  |  | So | 2023-05-28
|  | 22 | Mo | 2023-05-29
|  |  | Di | 2023-05-30
|  |  | Mi | 2023-05-31
| Juni |  | Do | 2023-06-01
|  |  | Fr | 2023-06-02
|  |  | Sa | 2023-06-03
|  |  | So | 2023-06-04
|  | 23 | Mo | 2023-06-05
|  |  | Di | 2023-06-06
|  |  | Mi | 2023-06-07
|  |  | Do | 2023-06-08
|  |  | Fr | 2023-06-09
|  |  | Sa | 2023-06-10
|  |  | So | 2023-06-11
|  | 24 | Mo | 2023-06-12
|  |  | Di | 2023-06-13
|  |  | Mi | 2023-06-14
|  |  | Do | 2023-06-15
|  |  | Fr | 2023-06-16
|  |  | Sa | 2023-06-17
|  |  | So | 2023-06-18
|  | 25 | Mo | 2023-06-19
|  |  | Di | 2023-06-20
|  |  | Mi | 2023-06-21
|  |  | Do | 2023-06-22
|  |  | Fr | 2023-06-23
|  |  | Sa | 2023-06-24
|  |  | So | 2023-06-25
|  | 26 | Mo | 2023-06-26
|  |  | Di | 2023-06-27
|  |  | Mi | 2023-06-28
|  |  | Do | 2023-06-29
|  |  | Fr | 2023-06-30
| Juli |  | Sa | 2023-07-01
|  |  | So | 2023-07-02
|  | 27 | Mo | 2023-07-03
|  |  | Di | 2023-07-04
|  |  | Mi | 2023-07-05
|  |  | Do | 2023-07-06
|  |  | Fr | 2023-07-07
|  |  | Sa | 2023-07-08
|  |  | So | 2023-07-09
|  | 28 | Mo | 2023-07-10
|  |  | Di | 2023-07-11
|  |  | Mi | 2023-07-12
|  |  | Do | 2023-07-13
|  |  | Fr | 2023-07-14
|  |  | Sa | 2023-07-15
|  |  | So | 2023-07-16
|  | 29 | Mo | 2023-07-17
|  |  | Di | 2023-07-18
|  |  | Mi | 2023-07-19
|  |  | Do | 2023-07-20
|  |  | Fr | 2023-07-21
|  |  | Sa | 2023-07-22
|  |  | So | 2023-07-23
|  | 30 | Mo | 2023-07-24
|  |  | Di | 2023-07-25
|  |  | Mi | 2023-07-26
|  |  | Do | 2023-07-27
|  |  | Fr | 2023-07-28
|  |  | Sa | 2023-07-29
|  |  | So | 2023-07-30
|  | 31 | Mo | 2023-07-31
| August |  | Di | 2023-08-01
|  |  | Mi | 2023-08-02
|  |  | Do | 2023-08-03
|  |  | Fr | 2023-08-04
|  |  | Sa | 2023-08-05
|  |  | So | 2023-08-06
|  | 32 | Mo | 2023-08-07
|  |  | Di | 2023-08-08
|  |  | Mi | 2023-08-09
|  |  | Do | 2023-08-10
|  |  | Fr | 2023-08-11
|  |  | Sa | 2023-08-12
|  |  | So | 2023-08-13
|  | 33 | Mo | 2023-08-14
|  |  | Di | 2023-08-15
|  |  | Mi | 2023-08-16
|  |  | Do | 2023-08-17
|  |  | Fr | 2023-08-18
|  |  | Sa | 2023-08-19
|  |  | So | 2023-08-20
|  | 34 | Mo | 2023-08-21
|  |  | Di | 2023-08-22
|  |  | Mi | 2023-08-23
|  |  | Do | 2023-08-24
|  |  | Fr | 2023-08-25
|  |  | Sa | 2023-08-26
|  |  | So | 2023-08-27
|  | 35 | Mo | 2023-08-28
|  |  | Di | 2023-08-29
|  |  | Mi | 2023-08-30
| September |  | Do | 2023-08-31
|  |  | Fr | 2023-09-01
|  |  | Sa | 2023-09-02
|  |  | So | 2023-09-03
|  | 36 | Mo | 2023-09-04
|  |  | Di | 2023-09-05
|  |  | Mi | 2023-09-06
|  |  | Do | 2023-09-07
|  |  | Fr | 2023-09-08
|  |  | Sa | 2023-09-09
|  |  | So | 2023-09-10
|  | 37 | Mo | 2023-09-11
|  |  | Di | 2023-09-12
|  |  | Mi | 2023-09-13
|  |  | Do | 2023-09-14
|  |  | Fr | 2023-09-15
|  |  | Sa | 2023-09-16
|  |  | So | 2023-09-17
|  | 38 | Mo | 2023-09-18
|  |  | Di | 2023-09-19
|  |  | Mi | 2023-09-20
|  |  | Do | 2023-09-21
|  |  | Fr | 2023-09-22
|  |  | Sa | 2023-09-23
|  |  | So | 2023-09-24
|  | 39 | Mo | 2023-09-25
|  |  | Di | 2023-09-26
|  |  | Mi | 2023-09-27
|  |  | Do | 2023-09-28
|  |  | Fr | 2023-09-29
|  |  | Sa | 2023-09-30
| Oktober |  | So | 2023-10-01
|  | 40 | Mo | 2023-10-02
|  |  | Di | 2023-10-03
|  |  | Mi | 2023-10-04
|  |  | Do | 2023-10-05
|  |  | Fr | 2023-10-06
|  |  | Sa | 2023-10-07
|  |  | So | 2023-10-08
|  | 41 | Mo | 2023-10-09
|  |  | Di | 2023-10-10
|  |  | Mi | 2023-10-11
|  |  | Do | 2023-10-12
|  |  | Fr | 2023-10-13
|  |  | Sa | 2023-10-14
|  |  | So | 2023-10-15
|  | 42 | Mo | 2023-10-16
|  |  | Di | 2023-10-17
|  |  | Mi | 2023-10-18
|  |  | Do | 2023-10-19
|  |  | Fr | 2023-10-20
|  |  | Sa | 2023-10-21
|  |  | So | 2023-10-22
|  | 43 | Mo | 2023-10-23
|  |  | Di | 2023-10-24
|  |  | Mi | 2023-10-25
|  |  | Do | 2023-10-26
|  |  | Fr | 2023-10-27
|  |  | Sa | 2023-10-28
|  |  | So | 2023-10-29
|  | 44 | Mo | 2023-10-30
|  |  | Di | 2023-10-31
| November |  | Mi | 2023-11-01
|  |  | Do | 2023-11-02
|  |  | Fr | 2023-11-03
|  |  | Sa | 2023-11-04
|  |  | So | 2023-11-05
|  | 45 | Mo | 2023-11-06
|  |  | Di | 2023-11-07
|  |  | Mi | 2023-11-08
|  |  | Do | 2023-11-09
|  |  | Fr | 2023-11-10
|  |  | Sa | 2023-11-11
|  |  | So | 2023-11-12
|  | 46 | Mo | 2023-11-13
|  |  | Di | 2023-11-14
|  |  | Mi | 2023-11-15
|  |  | Do | 2023-11-16
|  |  | Fr | 2023-11-17
|  |  | Sa | 2023-11-18
|  |  | So | 2023-11-19
|  | 47 | Mo | 2023-11-20
|  |  | Di | 2023-11-21
|  |  | Mi | 2023-11-22
|  |  | Do | 2023-11-23
|  |  | Fr | 2023-11-24
|  |  | Sa | 2023-11-25
|  |  | So | 2023-11-26
|  | 48 | Mo | 2023-11-27
|  |  | Di | 2023-11-28
|  |  | Mi | 2023-11-29
|  |  | Do | 2023-11-30
| Dezember |  | Fr | 2023-12-01
|  |  | Sa | 2023-12-02
|  |  | So | 2023-12-03
|  | 49 | Mo | 2023-12-04
|  |  | Di | 2023-12-05
|  |  | Mi | 2023-12-06
|  |  | Do | 2023-12-07
|  |  | Fr | 2023-12-08
|  |  | Sa | 2023-12-09
|  |  | So | 2023-12-10
|  | 50 | Mo | 2023-12-11
|  |  | Di | 2023-12-12
|  |  | Mi | 2023-12-13
|  |  | Do | 2023-12-14
|  |  | Fr | 2023-12-15
|  |  | Sa | 2023-12-16
|  |  | So | 2023-12-17
|  | 51 | Mo | 2023-12-18
|  |  | Di | 2023-12-19
|  |  | Mi | 2023-12-20
|  |  | Do | 2023-12-21
|  |  | Fr | 2023-12-22
|  |  | Sa | 2023-12-23
|  |  | So | 2023-12-24
|  | 52 | Mo | 2023-12-25
|  |  | Di | 2023-12-26
|  |  | Mi | 2023-12-27
|  |  | Do | 2023-12-28
|  |  | Fr | 2023-12-29
|  |  | Sa | 2023-12-30
|  |  | So | 2023-12-31

## Tagesplanung
Kunde : | Hechinger
Lieferort: | Schwenningen
Telefon:
Angebot-Nr.:
Auftrags-Nr.: | 20xxxxxxx |  |  | MS-F_Projektplan: Rev.: 2 / 01.07.2024 / Gruber Stefan
|  | Optimierungen an der Anlage |  |  | Mai | [66 empty] | Juni
[5 empty] | KW20 | [49 empty] | KW21 | [12 empty] | KW22 | [6 empty] | KW23 | [6 empty] | KW24 | [6 empty] | KW25 | [6 empty] | KW26
|  |  | Verantwortung | Status | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Di | Mi | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa
lfd. Termine |  |  |  |  | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | [42 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | time axis 2023-05-13 to 2023-06-23
Anreise |  |  | Alle | erledigt
Schulung Mechanik |  |  | Wastl | erledigt
Schulung Software |  |  | Wagner | erledigt
Softwareänderungen Testen |  |  | Wagner/Bauer | erledigt
Leistungslauf 2 Stunden 14 Uhr-16 Uhr |  |  | Team | erledigt
Optimierung der Anlage |  |  | Wagner/Wastl | erledigt
Leistungslauf 2 Stunden 14 Uhr-16 Uhr |  |  | Team | erledigt
ggf Endabnahmelauf Entscheidung am Dienstag 17 Uhr |  |  | Team | in Bearbeitung
Station 104-108 Einbau Aufnahmen Rundtisch |  |  |  | in Bearbeitung
Station 105 Optimierung Zuführung Nieten |  |  |  | in Bearbeitung
Station 125 Optimierung der Zuführung |  |  |  | erledigt
Station 230 Analyse EOL Spannzylinger |  |  |  | in Bearbeitung
Station 235 Fehler Laser nicht bereit- Datenhandling abstellen |  |  |  | in Bearbeitung
Station 240 Störmeldungen Werisch einstellen |  |  |  | in Bearbeitung
Station 150 Analyse Fehler Schweißen |  |  |  | in Bearbeitung

## Daten
Status | Verantwortungen | Stationen
in Bearbeitung | GF | ST01
erledigt | Kunde | ST02
nicht zutreffend | mechanische Konstruktion | ST03
| elektrische Konstruktion | ST04
| Softwareentwicklung | ST05
| Montage | ST06
| Elektrik | ST07
| Teilefertigung | ST08
| Einkauf | General
| Inbetriebnahme | cutting
TF
PTL Mo
PTM 1 Mo
PTM 2 Mo
PTL El
PTM 1 El
PTM 2 El
PTL S
PTM 1 S
PTM 2 S
Technische Leitung
Kaufmännische Leitung
Technischer Vertrieb
Projektleiter
Abteilungsleiter
Mechanik/Elektrik/Software
Mechanik/Software
MS-F_Projektplan: Rev.: 2 / 01.07.2024 / Gruber Stefan